## Slide 1
PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA
Upravljanje projektnim ciklusom za organizacije civilnog društva
Švedska
Sverige

## Slide 2
Budžet projekta
Struktura budžeta i pregled osnovnih budžetskih stavki
Karakteristike dobrog budžetiranja
Švedska
Sverige

## Slide 3: Budžet projekta
poslednja faza u pisanju predloga projekta
predstavlja ukupni iznos koji je potreban za realizaciju planiranih aktivnosti, a sa druge strane, planske/procenjene troškove istih
realan i detaljan zbir troškova, olakšava praćenje utroška sredstava kao i izveštavanje (periodično i završno) prema davaocu finansijskih sredstava
sumarno, detaljno i realno prikazuje sve troškove na jednom mestu
Švedska
Sverige

## Slide 4: Budžet – aktivnosti
Budžet je preslikavanje projekta u vrednosne iznose i predstavlja troškove koje očekujete da će se desiti tokom trajanja projekta.
Budžet treba da prati projektni predlog.
Budžetske linije trebaju biti u logičnom sledu metoda rada i aktivnosti. Pokušajte osigurati što je moguće veći broj budžetskih linija zasnovanih na jasno utvrđenim troškovima, izbegavajući približne procene. Takođe je poželjno navesti (moguće) izvore finansiranja drugih donatora, ukoliko ih imate.
Struktura budžeta mora biti adekvatna i pratiti projektne aktivnosti – ne može se desiti da postoji trošak koji nije iskazan kao aktivnost i obrnuto – da se planira aktivnost a da za nju nisu uključeni troškovi u budžetu
Vodite računa da je tabelarni prikaz jasan i da osoba koja će raditi ocenjivanje vašeg projektnog priedloga ima sve neophodne informacije jasno prikazane u budžetu.
Švedska
Sverige

## Slide 5: Važno je znati
Svaki donator definiše poziv za projekte i određuje koji su prihvatljivi troškovi
Samo prihvatljivi troškovi se mogu uračunati u projektni budžet po pozivu donatora
Neprihvaljivi troškovi su možda realni za sprovođenje projekta, ali ih donator ne želi finansirati (npr. kupovina nekretnina, automobila i sl)
Švedska
Sverige

## Slide 6: Prihvatljivi vs neprihvatljivi troškovi
Švedska
Sverige

## Slide 7: Prihvatljivi troškovi
Prihvatljivi troškovi su oni troškovi nastali od strane korisnika koji su u skladu sa kriterijumima donatora:
  Nastali tokom realizacija projekta – osim troška prevoda projektnog predloga;
  Navedeni u predloženom budžetu projekta i neophodni za realizaciju projektnih aktivnosti
  Moraju biti razumljivi i opravdani
  Moguće ih je identifikovati i verifikovati, tj. moraju biti zabeleženi u računovodstvenim dokumentima
Švedska
Sverige

## Slide 8: Neprihvatljivi troškovi
Neprihvatljive troškove donator ne priznaje i projekt može biti odbačen. U slučaju ovog poziva radi se o ovim troškovima:
  Sponzorstva za pojedince za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, studijama i treninzima;
  Povremene konferencije (osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta);
  Kupovinu opreme i radovi rekonstrukcije ili rehabilitacije (osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta u maksimalnom iznosu do 30% vrednosti budžeta);
  Finansiranje projekata koji su već u toku ili su završeni;
  Projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca;
  Projekti koji podržavaju političke partije;
  Primarno finansiranje aplikanta ili njihovih partnera;
  Dodeljivanje grantova trećoj strani;
  Bankovne garancije, kazne, kamate, kursne razlike;
  Troškovi revizije, evaluacije, sredstva rezerve, prevoda (osim prevoda za projektni predlog), angažovanje državnih službenika
  Bilo koji trošak za koji nije navedena odgovarajuća aktivnost u projektu.
Švedska
Sverige

## Slide 9: Prikaz troškova
Budžet se deli na 5 budžetskih kategorija:
Ljudski resursi/osoblje
Putovanje/prevoz Administrativni troškovi
Kancelarijski troškovi
Projektni troškovi
Promocija projektnih aktivnosti (vidljivost) 5-10%
Prve tri kategorije čine administrativni troškovi i oni ne smeju biti veći od 30% ukupnog budžeta.
Švedska
Sverige

## Slide 10: Format budžeta
Broj | Kategorija | Jedinica | Broj jedinica | Jedinična cijena (USD) | Ukupno (USD) | Mesec 1 | Mesec 2 | ... | Mesec 12
1. | LJUDSKI RESURSI |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | PUTOVANJE/PREVOZ |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | KANCELARIJSKI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | PROJEKTNI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | VIDLJIVOST |  |  |  |  |  |  |  | 
5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UKUPNO (USD) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Švedska
Sverige

## Slide 11: Način predstavljanja troškova u budžetu
Prva kolona budžeta – kategorija ili opis troška
Druga kolona – jedinica – merna jedinica za svaki pojedinačni trošak, postoje ustaljene merne jedinice za pojedine vrste troškova;
Treća kolona - broj jedinica
Četvrta kolona – jedinična cena
Peta kolona - total za pojedinačni trošak – proizvod treće i četvrte kolone
Mesec 1+....+Mesec 9 = peta kolona
Švedska
Sverige

## Slide 12: Ljudski resursi
Plate osoblja angažovanog na projektu (koordinatora, pomoćnika, stručnog saradnika i sl....)
Dnevnice
Bruto iznosi sa pripadajućim porezima i doprinosima
Troškovi se mogu obračunavati po osnovu radnih dana koji će biti utrošeni za rad na projektu ili na bazi mesečne plate
Ljudski resursi, troškovi putovanja i prevoza i kancelarijski troškovi ne smeju preći 30% ukupnog budžeta
Švedska
Sverige

## Slide 13: Troškovi putovanja i prevoza
Transportni troškovi vezani direktno za realizaciju projekta – isključivo za članove projektnog tima
Obračun se planira po osnovu pretpostavljenih kilometara korišćenjem sledeće formule: (cena litre goriva x 0.20 ) x planirani kilometri
Pravdanje na osnovu putnih naloga i računa
Troškovi amortizacije su uključeni u obračun
Putovanje se precizira lokacijama i udaljenošću
Švedska
Sverige

## Slide 14: Kancelarijski troškovi
Kancelarijski materijal
Održavanje kancelarijske opreme
Telefon/Internet i ostali režijski troškovi, zakup prostora
Pomoćno osoblje
Bankovne provizije
Obično se definiše kao procentualni iznos ukupnog budžeta koji je namenjen za funkcionisanje projektne kancelarije.
*** SRAZMERNO, BITI REALAN!!!
Švedska
Sverige

## Slide 15: Direktni projektni troškovi
  Troškovi su direktno vezani za konkretne projektne aktivnosti
  Troškovi su direktno povezani sa opisanim aktivnostima
  Trošak prikazan u budžetu koji nije povezan sa aktivnostima, smanjuje mogućnost odobravanja projekta
  Savet: u opisu aktivnosti u projektnoj aplikaciji pozovite se na budžetsku stavku i obrnuto
Švedska
Sverige

## Slide 16: Karakteristike dobrog budžeta
Realan (troškovi su određeni u skladu sa cenama na tržištu)
Transparentan (troškovi su dobro objašnjeni, preliminarne ponude su dostupne)
Jasan i detaljan – elementi i način predstavljanja budžeta moraju biti jasni i onome ko ga odobrava i onome ko bude sprovodio projekat
Izbalansiran – ovo se posebno odnosi na odnos između dopuštenih troškova, u odnosu na zahteve javnog poziva
U skladu sa zahtevima donatora (ne traži se više sredstava nego što je pozivom predviđeno)
Korišćene su aktivnosti kao osnovica za određivanje budžetskih stavki
Sveobuhvatan (uključeni su svi troškovi - budžet mora da predvidi sve potencijalne troškove)
Zasnovan na istraživanju i predhodnim saznanjima
Švedska
Sverige

## Slide 17: Važni koraci u sastavljanju budžeta
1. Veza sa narativnim (opisnim) delom projekta; budžet se radi prema aktivnostima i nakon konačnog sastavljanja aktivnosti projekta
2. Neophodno je pre izrade istražiti i informisati se o cenama svih stavki projekta
3. Neophodno je upoznati se i sa uputstvom koje se daje uz projektu dokumentaciju i u kom se navodi koji se troškovi mogu finansirati
4. Provera budžeta – u logičkom, sadržinskom i tehničkom smislu!
Švedska
Sverige

## Slide 18: I na kraju...
Budžet može sadržavati i dodatne stavke
Postoji i mogućnost rebalansa projektnog budžeta
Postoji mogućnost i realokacija iznosa iz budžetskih stavki u okviru iste budžetske kategorije, uz određena donatorska pravila
Nije dozvoljeno dodavati nove budžetske linije
Postoji narativni opis budžeta koji dodatno pojašnjava predloženi trošak
Budžet je sastavni deo ugovora sa donatorom
Švedska
Sverige

## Slide 19: Vežba : Izrada nacrta budžeta
Koristeći predviđen format budžeta, navešćemo ključne troškove
Švedska
Sverige

## Slide 21: Obratite pažnju...
Prilikom procene troškova u obzir treba uzeti trenutne tržišne cene, poreski tretman troškova - time sami sebi olakšavate praćenje utroška sredstava
Obavezno je predfinansiranje 10% odobrenih sredstava
Ukupan budžet ne bi smeo da bude veći od 70% finansijskog kapaciteta organizacije
Kategorije 1, 2 i 3 zajedno – ne više od 30% budžeta
Oprema i rekonstrukcija – ne više od 30% budžeta
Vidljivost – ne više od 10% budžeta
Švedska
Sverige

## Slide 22: Saveti i napomene
Prikažite sopstveno učešće – in-kind;
Poželjno je navesti (moguće) izvore finansiranja drugih finansijera, ukoliko ih imate;
Potpišite memorandum o saradnji sa partnerima i jasno i unapred definišite i prava i obaveze;
Ukoliko unapred znate saradnike navedite ih u predlogu projekta (smernice)
Jasno definišite opise budžetskih stavki zbog jednostavnijeg sprovođenja procedura nabavki
Švedska
Sverige

## Slide 23: Finansijsko izveštavanje
Finansijsko izveštavanje predstavlja finansijsku potrošnju korisnika granta, tj. organizacije civilnog društva, koja treba da bude usklađena sa stepenom implementacije aktivnosti i u skladu sa budžetom odobrenim u Sporazumu o grantu.
Redovni dvomesečni izveštaji;
Izveštaji koji se podnose prilikom zahteva za uplatu naredne tranše novčanih sredstava - izveštaji o napretku u sprovođenju projekta;
Finalni ili završni izveštaj;
Vanredni izveštaji (prema posebnom zahtevu).
Švedska
Sverige

## Slide 24: Dobili ste grant?
PRVI KORACI:
Formiranje projektnog tima
Pripremanje memoranduma koji sadrži sve neophodne i propisane elemente i slanje UNDP timu na odobrenje
Plan nabavki
Tipovi nabavki (direktna i konkurentna – granica 500USD) i osnovna pravila – srodne vrste troškova
Vođenje arhive: projektni i finansijski registrator
Sva plaćanja se vrše isključivo preko tekućeg računa posebno namenjenog za ova projektna sredstva
Švedska
Sverige

## Slide 25: Tipovi troškova i prateća dokumentacija
ljudski resursi (ugovor, izvod banke, platni listić ili obračun, obaveštenje o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi, izvod iz pojedinačne prijave za porez i doprinose po odbitku);
putni trošak (ispravno popunjen nalog za službeno putovanje, računi za gorivo ili putarine i vehicle log book ako je vozilo u vlasnštvu udruženja; za učesnike kojima se plaćaju samo putni troškovi: obračun putnog troška i račun za gorivo (fiskalni i bezgotovinski);
Švedska
Sverige

## Slide 26: Tipovi troškova i prateća dokumentacija II
kancelarijski, radni materijal (kompletna nabavka, izvod banke, faktura/otpremnica);
osveženja, hrana, smeštaj, prostor za događaj, i sl. (kompletna nabavka, izvod banke, faktura/otpremnica, kopija spiska učesnika i fotografije sa događaja, agenda, evaluacioni upitnik)
štampa/dizajn (kompletna nabavka, izvod banke, faktura/otpremnica, po primerak svega što stoji na fakturi ili ako je štampan ograničen tiraž onda fotografija štampanog materijala, mejl odobrenja za visibility)
Švedska
Sverige

## Slide 27: Trajanje i vrednosti OCD projekata
Dužina trajanja projekata treba da bude između 6 i 9 meseci (u periodu septembar 2020 – juni 2021.)
Vrednost projektnih predloga koji će se dodeliti mora biti između 5.000 i 25.000 USD;
Pre nego što se počne sa pripremom projektnog predloga važno je dobro pročitati Smernice za aplikante, jer se u njima nalaze detaljna uputstva;
Projekti vrednosti preko 10.000 USD treba da imaju preko 75 bodova da bi bili razmatrani za finansiranje.
Minimalan broj poena koji projekat mora da ostvari je 50.
Švedska
Sverige

## Slide 28: Javni konkurs za OCD
  Dokumenta za OCD aplikaciju
  Smernice za aplikante
  Predlog projekta
  Budžet projekta
  Plan aktivnosti i promocije
  Administrativni podaci o podnosiocu projekta
  Finansijska identifikaciona forma
  Izjava o ispunjenosti uslova
  Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja
  Izjava o partnerstvu
  Obrazac biografije
  Izjava o dostupnosti
  Lista za proveru
Švedska
Sverige

## Slide 29: Srećno u procesu apliciranja!
Švedska
Sverige

## Slide 30
Hvala za učešće!
Name: Ana Čolović
E-mail: anacolovic.finansije@gmail.com
Phone: +381 65 612 612 7
Švedska
Sverige