АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 2026-2030

| Документ јавне политике | Акциони план за унапређење квалитета ваздуха и земљишта у Општини Врњачка Бања за период 2026-2030 годину |
| --- | --- |
| Акциони план | Акциони план за ваздух |
| Координација и извештавање | Оделење за Локални економски развој |
| Плански документ вишег ранга | Програм заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022 до 2030 ггодине са Акционим планом Сл.гласник РС , број 140/2022; План развоја општине Врњачка Бања од 2023. до 2030. ( Службени лист ,број 14/2023) |

| Општи циљ: Ваздух доброг квалитета без прекорачења граничних вредности прописаних параметара, нешкодљив за здравље становника и туриста |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање : Оделење за урбанизам, еколошке, имовинско правне и стамбене послове |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Дани са прекораченим вредностима параметра | Број дана | Годишњи извештај о мониторинг ваздуха | 4 | 0 |

| Специфични циљ 1: Унапређење управљања квалитетом ваздуха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кординација и извештавање: Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове |  |  |  |  |
| Показитељ на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Дани са прекараченим вредностима параметра у првом тромесечју | Број дана | Годишњи извештај о мониторинг ваздуха | 27 | 0 |

| Мера 1.1. Успостављање редовног мониторинга квалитета ваздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове |  |  |  |  |  |
| Период спровођења:2026-2030 |  |  | Тип мере: оперативна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Извештаји о месечним резултатима мерења доступни јавности | број | www.vrnjackabanja.gov.rs |  | 3 | 60 |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.Редовна израда Програма мониторинга квалитета ваздуха | Извршилац на пословима заштите животне средине | Оделење за Локално економски развој | Септембар текуће године за наредне две године | Према опису посла | Буџет општине |
| 1.1.2 Мерење параметра квалитета ваздуха у реалном времену | Овлашћена акредитована организација | Оделење за Локално економски развој | Динамика по Програму мониторинга | 1.000.000 годишње | Буџет општине |
| 1.1.3 Извештавање грађана о квалитету ваздуха | Извршилац на пословима заштите животне средине | Информатичка служба општине | По добијању месечног извештаја | Према опису посла | Буџет општине |

| Специфични циљ 2: Смањење загађења из сектора енергетике, саобраћаја и грађевинарства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кординација и извештавање: Енергетски менаџер |  |  |  |  |
| Показитељ на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Дани са прекораченим вредностима параметра | Број дана | Годишњи извештај о мониторинг ваздуха | ху | 0 |

| Мера 2.1: Мотивисање корисника за унапређење енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање:: Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове и енергетски менаџер |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: |  |  | Тип мере: оперативна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Број нових прикључака на гас | број | Извештај енергетског менаџера |  | 0 | 20 годишње |
| Корисници подстицајних средстава Општине за енергатску ефикасност | број | Конкурс и извештај о избору корисника на www.vrnjackabanja.gov.rs |  | 0 | 30 годишње |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Мапирање броја заинтересованих корисника за прикључак на гас и потписивање Споразума са испоручиоцем и корисницима уз одређене бенефиције | Енергетски менаџер | Оделење за привреду и друштвене делатности, Координација и извештавање:: Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове и енергетски менаџер Оделење за локално економски развој | Током године | Према опису посла плате извршилаца | Буџет Општине |
| 2.1.2 Наставак спровођења годишњих програма за унапређење енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије у домаћинствима | Комисија за спровођење конкурса | Енергетски менаџер и извршиоци из Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове | До краја текуће године | 10.000.000 рсд годишње | Буџет општине и Министарство заштите животне средине 50:50% |
| 2.1.3 Кампања за смањење загађења од индивидуалних ложишта на чврста горива | Енергетски менаџер | Локални медији Сектор НВО | Током године | 500.000 рсд годишње | Буџет општине |

| Мера 2.2: Мотивисање учесника у саобраћају и ЈКП за смањење загађења ваздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Оделење за инспекцијске службе-саобраћајни инспектор |  |  |  |  |  |
| Период спровођења:2026-2030 |  |  | Тип мере: административна и оперативна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Регистрована возила са вишим ЕУ стандардом мотора и електрична возила | Број возила годишње | Извештај саобраћајног инспектора и МУП-а |  | 0 | 50 годишње |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Потпуна примена законских прописа у саобраћају-врста горива и тип мотор | МУП | Оделење за инспекцијске службе-саобраћајни инспектор | Током године | - | Редовни буџети МУП-а и општинеОпштинска стамбена агенција |
| 2.2.2 Одржавања локалних путева, улица, тротоара и зелених површина поред путева | Општинска стамбена агенција ОСА | Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове | Током године | По усвојеном програму и буџету за текућу годину | Буџет општине и донатори |
| 2.2.3. Унапређење постојећих и изградња нових пешачких и бициклистичких стаза | Општинска стамбена агенција ОСА | Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове | Током године | По усвојеном програму и буџету за текућу годину | Буџет општине и донатори |

| Мера 2.3: Усклађивање градње са комуналном инфраструктуром и урбанистичким плановима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  | Тип мере: административна и оперативна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Проценат градилишта усклађених са позитивним законским прописима ( нова) | % | Извештај грађевинског инспектора |  | 60% | 100% |
| Површине изграђених грађевински објекта на парковским површинама и шумама -годишње | М2 | Извештај о грађевинским дозволама за градњу |  | 0 | 0 |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 Појачан инспекцијски надзор над градилиштима | Оделење инспекцијске послове | Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове | Константно | Редовна средства | Буџет општене |
| 2.3.2 Одржавање и обнављање шума и зелених парковских површина | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ | Оделење за урбанизам,еколошке, имовинско правне и стамбене послове | константно | Опредељена средства за ЈКП | Буџет општине |
| 2.3.3 Појачано прање улица од градилишта до места одлагања грађевинског отпада | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ | Извођачи радова Комунална инспекција | константно | По важећем ценовнику ЈКП | Корисници и буџет општине |

| Специфични циљ 3: Смањење загађења ваздуха из пољопривреде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кординација и извештавање:Одлење за привреду-одсек за пољопривреду |  |  |  |  |
| Показитељ на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Смањење површине дивљих депонија и пожарених површина | М2 | Извештај инспекција, ватрогасне службе и Месних заједница | Без података | За 20% ниже годшње |

| Мера 3.1: Смањење загађења ваздуха од паљења пољопривредног и комуналног отпада |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Одлење за привреду-одсек за пољопривреду |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  | Тип мере:оперативна мера, административна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Појединачни пожари | број | Извештај инспекција, ватрогасне службе и Месних заједница |  | Без података | За 20% ниже годшње |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Мапирање дивљих депонија | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ | Месне заједнице Комунални инспектор | Март текуће године | редовна | Буџет општине и ЈКП |
| 3.1.2 Спровођење кампање против паљења сетвених остатака и пољопривредног отпада | Одлење за привреду-одсек за пољопривреду | Медији локални НВО | константно | 500.000 годишње | Буџет општине |

| Специфични циљ 4: Унапређење едукованости и информисаности становништва о квалитету ваздуха |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кординација и извештавање:Оделење за Локално економски развој |  |  |  |  |
| Показитељ на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Информисаност становништва | % | Извештај обрађених анкета | 0 | 10 |

| Мера 4.1: Информисање о квалитету ваздуха, едукација за примену најбољих пракси и подизање свести свих релевантних актера |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Оделење за Локално економски развој |  |  |  |  |  |
| Период спровођења:2026-2028 |  |  | Тип мере: оперативна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Прилози на локалним медијима о квалитету ваздуха | број | ВРТ, Врњачке новине, сајтови општине и новина |  | 0 | 5 месечно |
| Одржане радионице за децу различитог узраста | број | Извештаји о реализованим радионицама |  | 10 | 30 |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.Припрема и емитовање прилога на локалним медијима и друштвеним мрежама о значају квалитета ваздуха са примерима добре и лоше праксе | ПР општине Врњачка Бања | Медији, НВО | константно | Опредељена средства у буџету | Буџет општине |
| 4.1.2 Пројекти едукације деце различитог узраста о значају квалитета ваздуха | Школе | НВО | континуирано | Опредељена средства у буџету | Буџет општине |
| 4.1.3 Организовање акција пошумљавања и уређења девастираних површина | ЈП „Шуме Гоч“ | НВО и Школе | Пролеће -јесен | Опредељена средстав из ЈП и ЈКП | Буџет општин и донатори |

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 2026-2030

| Документ јавне политике | Акциони план за унапређење квалитета ваздуха и земљишта у Општини Врњачка Бања за период 2026-2030 годину |
| --- | --- |
| Акциони план | Акциони план за земљиште |
| Координација и извештавање | Оделење за локално економски развој |
| Плански документ вишег ранга | Закон о заштити земљишта, Службени гласник РС ,број 112/2015 , План развоја општине Врњачка Бања, Службени лист 14/2023 |

| Општи циљ: Очување и побољшање квалитета земљишта смањењем загађења, прилагођавањем на климатске промене и одрживим начином коришћењем земљишта. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Начелник Општинске управе |  |  |  |  |
| Показатељ на нивоу општег циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Узорци земљишта доброг квалитета | број | Извештаји у складу са програмом | 5 | 25 |

| Специфични циљ 1: Смањење рањивости земљишта на климатске промене-спречавање ерозије и поплава |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кординација и извештавање: Одсек за привреду (пољопривреду) Општинске управе |  |  |  |  |
| Показитељ на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Површина поплављеног и еродираног земљишта годишње | Површина у арима | Извештаји комисија | 0 | 0 |

| Мера 1.1. Пошумљавање и озелењавање површина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Одсек за привреду Општинске управе |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2026-2030 |  |  | Тип мере: административна и оперативна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Засађене шумске саднице | број | Извештај ЈП „Шуме Гоч“ |  | Почетна тренутно стање | 10% годишње у односу на почетно |
| Увећане зелене површине годишње | % | Извештај ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ |  | Тренутно стање | 5% увећано |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Спречавање бесправне сече шума | Инспекцијска служба ОУ | ЈП „Шуме Гоч“ | стално | Опредељена средства за плате запослених | Буџет општине Буџет ЈП |
| 1.1.2 Садња дрвећа у планинском подручју и деградираним површинама | ЈП „Шуме Гоч“ | Општинска управа | По годишњем програму ЈП | Из буџета по одобреном програму По конкурсима донатора | Буџет општине Буџет ЈП Донатори |
| 1.1.3 Текуће одржавање и унапређење паркова | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ | Општинска управа Комунална инспекција | По годишњем програму ЈП | Из буџета по одобреном програму | Буџет општине Буџет ЈП |

| Мера 1.2. Заштита земљишта од поплава и ерозије |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Штаб за ванредне ситуације |  |  |  |  |  |
| Период спровођења:2026-2030 |  |  | Тип мере: Оперативна и административна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Заштићене површине земљишта од поплаве и ерозије | ар | Извештај Штаба и инспекцијских служби |  | Годишње - 0 | Годишње - 0 |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 Израда оперативног плана за одбрану од поплава на територији општине Врњачка Бања за воде II реда | Одсек за привреду/пољопривреду | Штаб за ванредне ситуације | До краја марта за текућу годину | Опредељена средства за плате запослених у ОУ | Буџет општине |
| 1.2.2Уређење водотокова II реда | Оделење за урбанизам ОУ | Општинска стамбена агенција | стално | Према потреби и конкретним пројектима | Буџет општине донатори |
| 1.2.3 Изградња заштитних система против ерозије земљишта | Оделење за урбанизам ОУ | Општинска стамбена агенција | стално | Према потреби и конкретним пројектима | Буџет општине донатори |

| Специфични циљ 2: Смањење загађења земљишта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кординација и извештавање: Одсек за привреду/пољопривреду |  |  |  |  |
| Показитељ на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Површина коришћеног обрадивог пољопривредног земљишта | ха | ДЕВ ИНФО база података за општину Врњачка Бања | 5185 ха | Максимум умањење 5% од укупне површине обрадивог земљишта |

| Мера 2.1 Контрола употребе пестицида и минералних ђубрива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Одсек за привреду/пољопривреду |  |  |  |  |  |
| Период спровођења:2026-2030 |  |  | Тип мере:Оперативна , едукативна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Пољопривредна газдинства која су прошла обуку за правилну употребу пестицида | Број газдинства са сертификатом о обуци | Извештај о спроведеној обуци |  | Годишње -0 | 100 газдинства годишње |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 Едукација пољопривредника за правилну употребу пестицида | ПССС Краљево Министарство пољопривреде | Оделење за привреду/пољопривреду | Током зимског периода | Опредељена средства за плате запослених у ОУ и ПССС | Министарство пољопривреде |
| 2.1.2 Организовање информативних састанака за пољопривреднике о локалним и државним субвенцијама за унапређење пољопривреде | Одсек за привреду/пољопривреду | МПШВ | Дефинисан конкурсом | Опредељена средства за плате запослених у ОУ и ПССС | Буџет општине Донатори- |

| Мера 2.2 Контрола непрописног одлагања отпада и неуређених површина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Оделење за привреду ОУ |  |  |  |  |  |
| Период спровођења:2026-2030 |  |  | Тип мере: Оперативна и административна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Број и површина санираних дивљих депонија | м2 | Годишњи Извештаји о дивљим депонијама ДЕП 2 |  | 0 | Минимум-3 дивље депоније и 500 м2годишње |
| Површине очишћене од амброзије | ар | Програм за сузбијање коровских биљака-амброзије |  | 0 | 400 ари годишње |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 Мапирање свих дивљих депонија на подручју Врњачке Бање | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ | Комунална инспекција Месне заједнице Школе НВО | стално | 500.000 | Буџет општине донатори |
| 2.2.2.Уклањање постојећих дивљих депонија и рекултивација земљишта | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ | Месне заједнице | Стално | 2.000.000 годишње | Буџет општине донатори |
| 2.2.3 Приступање Регионалном центру за управљање отпадом -РЦУО Краљево | Општина Врњачка Бања | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ | До краја 2027 | џџџџџџџ | Буџет општине |
| 2.2.4 Израда пројекта и санација и рекултивација постојећег сметлишта у Грачацу | Оделење за привреду | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ | До краја 2026 | 1.000.000 | Буџет општине Донатори |
| 2.2.5 Уклањање коровских биљака-амброзије | Оделење за урбанизам, екологију и | ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ Месне заједнице | Стално у складу са вегетативним алергијском периоду | По Програму годишњем -1.000.000 | Буџет општине |

| Специфични циљ 3: Унапређење система управљања земљиштем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кординација и извештавање:Оделење за локално економски развој |  |  |  |  |
| Показитељ на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Усвојен ЛАП за унапређење квалитета земљишта | број | Усвојен документ | 0 | 1 |

| Мера 3.1. Мониторинг квалитета земљишта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање: Оделење за урбанизам, еколошке , имовинско правне послове |  |  |  |  |  |
| Период спровођења:2026-2030 |  |  | Тип мере: оперативна, администативна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Испитани узорака земљишта годишње | Број узорака | Извештај о извршеном испитивању |  | 5 узорака годишње | 25 укупно |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 Испитивање узорака по Програму за мониторинг квалитета земљишта | Одсек за урбанизам | Акредитована организација | До краја сваке календарске године | 500.000 годишње | Буџет општине |
| 3.1.2 Укључивање домаћинстава у програм контроле плодности земљишта | Оделење за пољопривреду | ПССС Краљево | До краја сваке календарске године | Плате запослених у ОУ и ПССС Краљево | Управа за аграрна плаћања |

| Мера 3.2. Контрола урбанизације и изградње |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координација и извештавање : Оделење за урбанизам и Оделење инспекције |  |  |  |  |  |
| Период спровођења:2026-2030 |  |  | Тип мере: оперативна и административна |  |  |
| Показатељ на нивоу мере-резултата | Јединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност | Циљана вредност |
| Усвојени урбанистички планови | број | Сајт општине |  | 0 | Минимум 3 годишње |
| Примедбе грађана током јавних увида урбанистичких планова | број | Извештаји о јавном увиду и јавној расправи |  | 0 | Минимум 50 годишње |

| Назив активности | Носилац активности | Партнери | Рок за спровођење активности | Процењена финансијска средства | Извор финасирања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Планско коришћење земљишта -израда детаљних урбанистичких планова | Одсек за урбанизам | Општинска стамбена агенција | У складу са Програмима и одлукама СО | Плате запослених у ОУ и ОСА и средства спољне консултанте | Буџет општине |
| 3.2.2 Контрола превођења пољопривредног у грађевинско земљиште | Оделење за привреду/пољопривреду | Комунална инспекција | Према захтевима корисника и ЗУПа | Опредељена средства за плате запослених у ОУ | Буџет општине |
| 3.2.3 Укључивање заинтересованих страна у јавне увиде планских докумената | Оделење за урбанизам | Општинска стамбена агенција | Према дефинисаном року за доношење документа | Опредељена средства за плате запослених у ОУ | Буџет општине |